## New Burndown Chart
Sprint Burndown Chart (09/30 - 10/11)
User Stories | Individual Breakdown | Initial Estimate | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Remaining
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Product Proposal | Devin | 2 | [14 empty] | 2
| Phong | 2 | 2023-09-30: 2.5 | -0.5
| Zarif | 2 | [14 empty] | 2
| Jack | 2 | [14 empty] | 2
| Yoshiki | 2 | 2023-09-30: 2; 2023-10-01: 2.5 | -2.5
BRD Phase - 1 | Devin | 13 | 2023-10-02: 1.5; 2023-10-03: 1 | 10.5
| Phong | 13 | 2023-10-01: 1; 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1; 2023-10-04: 3 | 6
| Zarif | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Jack | 13 | 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1; 2023-10-04: 1.5 | 8.5
| Yoshiki | 13 | 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1.5; 2023-10-04: 1 | 8.5
BRD Phase - 2 | Devin | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | 13 | [14 empty] | 13
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Glossary | Devin | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | 5 | 2023-10-02: 1; 2023-10-03: 2; 2023-10-04: 1 | 1
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Non Features Requirements (User Types, Scope) | Devin | 7 | [14 empty] | 7
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Remainging Effort |  | 87 | 82.5 | 79 | 70.5 | 64 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
Effort |  | 87 | 2023-09-30: 82.5; 2023-10-01: 79; 2023-10-02: 70.5; 2023-10-03: 64; 2023-10-04: 57.5
Individual Effort | Devin remaining | 22 | 22 | 22 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| Devin | 22 | 2023-10-02: 20.5; 2023-10-03: 19.5
| Phong remaining | 15 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Phong | 15 | 2023-09-30: 12.5; 2023-10-01: 11.5; 2023-10-02: 9.5; 2023-10-03: 8.5; 2023-10-04: 5.5
| Zarif remaining | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Zarif | 20 | 2023-10-02: 19; 2023-10-03: 17; 2023-10-04: 16
| Jack remaining | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| Jack | 15 | 2023-10-02: 13; 2023-10-03: 12; 2023-10-04: 10.5
| Yoshiki remaining | 15 | 13 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Yoshiki | 15 | 2023-09-30: 13; 2023-10-01: 10.5; 2023-10-02: 8.5; 2023-10-03: 7; 2023-10-04: 6