## New Burndown Chart
Sprint Burndown Chart (09/30 - 10/11)
Tasks | Individual Breakdown | Initial Estimate | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Remaining
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Product Proposal | Devin | 2 | [14 empty] | 2
| Phong | 2 | 2023-09-30: 2.5 | -0.5
| Zarif | 2 | [14 empty] | 2
| Jack | 2 | [14 empty] | 2
| Yoshiki | 2 | 2023-09-30: 2; 2023-10-01: 2.5 | -2.5
BRD Phase - 1 | Devin | 13 | 2023-10-02: 1.5; 2023-10-03: 1; 2023-10-07: 2; 2023-10-08: 4 | 4.5
| Phong | 13 | 2023-10-01: 1; 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1; 2023-10-04: 3 | 6
| Zarif | 6 | 2023-10-07: 2 | 4
| Jack | 13 | 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1; 2023-10-04: 1.5; 2023-10-05: 0.5; 2023-10-08: 1 | 7
| Yoshiki | 13 | 2023-10-02: 2; 2023-10-03: 1.5; 2023-10-04: 1; 2023-10-06: 1; 2023-10-07: 2 | 5.5
BRD Phase - 2 | Devin | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | 13 | [14 empty] | 13
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Glossary | Devin | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | 5 | 2023-10-02: 1; 2023-10-03: 2; 2023-10-04: 1; 2023-10-05: 1 | 0
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Non Features Requirements (User Types, Scope) | Devin | 7 | [14 empty] | 7
| Phong | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Zarif | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Jack | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
| Yoshiki | [15 empty] | 0 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-11
Remainging Effort |  | 93 | 88.5 | 85 | 76.5 | 70 | 63.5 | 62 | 61 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Effort |  | 93 | 88.5 | 85 | 76.5 | 70 | 63.5 | 62 | 61 | 55 | 50
Individual Effort | Devin remaining | 22 | 22 | 22 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| Devin | 22 | 2023-10-02: 20.5; 2023-10-03: 19.5; 2023-10-07: 17.5; 2023-10-08: 13.5
| Phong remaining | 15 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Phong | 15 | 2023-09-30: 12.5; 2023-10-01: 11.5; 2023-10-02: 9.5; 2023-10-03: 8.5; 2023-10-04: 5.5
| Zarif remaining | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| Zarif | 26 | 2023-10-02: 25; 2023-10-03: 23; 2023-10-04: 22; 2023-10-05: 21; 2023-10-07: 19
| Jack remaining | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Jack | 15 | 2023-10-02: 13; 2023-10-03: 12; 2023-10-04: 10.5; 2023-10-05: 10; 2023-10-08: 9
| Yoshiki remaining | 15 | 13 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Yoshiki | 15 | 2023-09-30: 13; 2023-10-01: 10.5; 2023-10-02: 8.5; 2023-10-03: 7; 2023-10-04: 6; 2023-10-06: 5; 2023-10-07: 3